## Sheet1
WBS Code |  |  |  | Budget |  |  | Responsible
Project Estimates |  |  |  | 225636
1 | Body and Frame |  |  | 14236 |  |  | Jerry
1.1 |  | Body |  |  | 6350 |  | Frank
1.1.1 |  |  | Composite Shell |  |  | 5000
1.1.2 |  |  | Windsheild |  |  | 600
1.1.3 |  |  | Lights |  |  | 250
1.1.4 |  |  | Decals |  |  | 200
1.1.5 |  |  | Egress |  |  | 300
1.2 |  | Frame |  |  | 4661 |  | Rick
1.2.1 |  |  | Cage |  |  | 3650
1.2.2 |  |  | Hard Points |  |  | 748
1.2.3 |  |  | Padding |  |  | 263
1.2.4 |  |  | Subtask
1.3 |  | Driver Area |  |  | 3225 |  | Rick
1.3.1 |  |  | Seat |  |  | 2875
1.3.2 |  |  | Safety harness |  |  | 200
1.3.3 |  |  | Helmet |  |  | 150
2 | Suspensions |  |  | 11400 |  |  | Julie
2.1 |  | Front |  |  | 5400 |  | Sara
2.1.1 |  |  | Tires |  |  | 900
2.1.2 |  |  | Wheels |  |  | 1500

## Sheet2
Month | Income |  | Budget |  | Actual
| Monthly | Cumulative | Monthly | Cumulative | Monthly | Cumulative
2019-03-01 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000
2019-04-01 | 5000 | 6000 | 1500 | 2000 | 1800 | 2800
2019-05-01 | 10000 | 16000 | 700 | 2700 | 3564 | 6364
2019-06-01 | 7000 | 23000 | 1800 | 4500 | 3500 | 9864
2019-07-01 | 16800 | 39800 | 2500 | 7000 | 8324 | 18188
2019-08-01 | 10000 | 49800 | 6550 | 13550 | 45000 | 63188
2019-09-01 | 15000 | 64800 | 50000 | 63550 | 19875 | 83063
2019-10-01 | 14893 | 79693 | 25000 | 88550 |  | 83063
2019-11-01 | 30000 | 109693 | 35000 | 123550 |  | 83063
2019-12-01 | 10000 | 119693 | 5420 | 128970 |  | 83063
2020-01-01 | 1000 | 120693 | 3562 | 132532 |  | 83063
2020-02-01 | 2500 | 123193 | 3426 | 135958 |  | 83063
2020-03-01 | 20000 | 143193 | 6800 | 142758 |  | 83063
2020-04-01 | 15000 | 158193 | 18000 | 160758 |  | 83063
2020-05-01 | 25000 | 183193 | 5214 | 165972 |  | 83063
2020-06-01 | 1800 | 184993 | 12870 | 178842 |  | 83063
2020-07-01 | 1000 | 185993 | 8963 | 187805 |  | 83063
Month | Income | Budget | Actual
2019-03-01 | 1000 | 500 | 1000
2019-04-01 | 6000 | 2000 | 2800
2019-05-01 | 16000 | 2700 | 6364
2019-06-01 | 23000 | 4500 | 9864
2019-07-01 | 39800 | 7000 | 18188
2019-08-01 | 49800 | 13550 | 63188
2019-09-01 | 64800 | 63550 | 83063
2019-10-01 | 79693 | 88550
2019-11-01 | 109693 | 123550
2019-12-01 | 119693 | 128970
2020-01-01 | 120693 | 132532
2020-02-01 | 123193 | 135958
2020-03-01 | 143193 | 142758
2020-04-01 | 158193 | 160758
2020-05-01 | 183193 | 165972
2020-06-01 | 184993 | 178842
2020-07-01 | 185993 | 187805